## BackLog_Base
Tarefa | Prioridade | Status | Data de início | Data de término | Observações
Reunião Inicial | Equipe | Concluída | 2024-04-23 | 2024-03-23 | Discussão Inicial
Estudo de Caso | Gustavo Dall | Em execução | 2024-03-23 | 2024-03-27 | Estudos e pesquisa
Analise SWOT | Leandro Alves | Concluída | 2024-03-23 | 2024-03-28 | Estudo de método
Analise Geral | João P. | Concluída | 2024-03-25 | 2024-03-31 | Analise e pesquisa
Criação de Planilha | Equipe | Concluída | 2024-03-25 | 2024-04-03 | Desenvolvimento
Criação de Apresentação | Gabriel P. | Concluída | 2024-04-02 | 2024-04-15 | Rascunho e pesquisa
Estudo metodos estatisticos | Equipe | Concluída | 2024-04-07 | 2024-05-14
Criação de Planilha | Gabriel P. | Concluída | 2024-04-14 | 2024-05-12
Criação de Apresentação | Equipe | Concluída | 2024-04-16 | 2024-05-21
Criação Relatório | Equipe | Em execução | 2024-05-03 | 2024-06-14
Criação Git Hub | Gabriel P. | Em execução | 2024-05-06 | 2024-06-13
Entrega das Sprints | Eduardo Mendes | Em execução | 2024-04-23 | 2024-06-16
Criação de videos | Eduardo Mendes | Concluída | 2024-04-29 | 2024-06-15
Sugestões e correções | Luan R. | Bloqueada | 2024-06-03 | 2024-06-14