## Página1
Sprint 1: Planejamento e Inicialização
Data | Atividade | Responsável | Estágio | Sprint
2024-03-22 | Reunião de Kick-off | Equipe | Concluído | Sprint 1
22/03 - 03/04 | Criação do Documento de Analise SWOT | Leandro Alves e Joao P. | Concluído | Sprint 1
25/04 - 03/04 | Analise para idetificação de melhorias | Leandro Alves e Joao P. | Concluído | Sprint 1
04/04 - 06/04 | Configuração de Ferramentas (Teams, One Drive, GitHub) | Equipe | Concluído | Sprint 1
07/04 - 11/04 | Criação da apresentação (Power Point) | Gabriel Pereira | Concluído | Sprint 1
11/04 - 12/04 | Video de apresentação | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 1
2024-04-14 | Entrega sprint 1 | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 1
Sprint 2: Desenvolvimento Inicial e Prototipação
Data | Atividade | Responsável | Estágio | Sprint
2024-04-15 | Reunião | Equipe | Concluído | Sprint 2
16/04 - 23/04 | Estudo de métodos estatisticos | Equipe | Concluído | Sprint 2
23/04 - 25/04 | Criação de Planilhas de Análise em Excel | Gabriel. P | Concluído | Sprint 2
2024-04-25 | Analise de resultados | Gustavo Dall e Nicolas T. | Concluído | Sprint 2
2024-04-27 | Inicio do Git Hub | Leandro Alve | Concluído | Sprint 2
30/04 - 02/04 | Criação da apresentação (Power Point) | Gabriel P. | Concluído | Sprint 2
03/04 - 04/04 | Video de apresentação | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 2
2024-05-05 | Entrega sprint 2 | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 2
Sprint 3: Desenvolvimento Intermediário e Validação
Data | Atividade | Responsável | Estágio | Sprint
2024-05-06 | Estudo do Curva ABC | Equipe | Concluído | Sprint 3
11/05 - 13/05 | Criação da Planilha Curva ABC | Gabriel P. | Concluído | Sprint 3
2024-05-13 | Inico do relatório do projeto | Equipe | Concluído | Sprint 3
14/05 - 20/05 | Desenvolvimento do Git Hub | Gabriel P. | Concluído | Sprint 3
2024-05-22 | Revisão geral | Luan Roberto e Nicolas T. | Concluído | Sprint 3
22/05 - 24/05 | Criação da apresentação (Power Point) | Equipe | Concluído | Sprint 3
2024-05-25 | Video de apresentação | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 3
2024-05-26 | Entrega da sprint 3 | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 3
Sprint 4: Desenvolvimento Avançado e Preparação para Lançamento
Data | Atividade | Responsável | Estágio | Sprint
27/06 - 13/06 | Desenvolvimento e finzalização Relatório | João P., Gustavo Dall e Leandro | Concluído | Sprint 4
27/06 - 11/06 | Desenvolvimento e finzalização Git Hub | Equipe | Concluído | Sprint 4
01/04 - 12/04 | Desenvolvimento da nova empresa | Equipe | Concluído | Sprint 4
2024-04-14 | Entrega do relatório | Leandro Alves | Concluído | Sprint 4
13/06 - 14/06 | Criação da apresentação (Power Point) | Equipe | Concluído | Sprint 4
2024-06-15 | Video de apresentação | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 4
2024-06-16 | Entrega da sprint 4 | Eduardo Mendes | Concluído | Sprint 4
2024-06-23 | Entrega do Git Hub | Gabriel P. | Concluído | Sprint 4